## 附件. 2020年项目筹备表
附件
濮阳市2020年棚户区改造项目计划申报表
棚改主管部门（章）： | [8 empty] | 财务主管部门（章）：
序号 | 行政区划 |  | 项目名称 | 改造前性质（城市棚户区、城中村、中央企业） | 征收范围 | 安置住房（或购买的商品房小区）四至范围 | 年度计划情况 |  |  | 安置方式（原地/异地/货币化） | 计划开工时间（年/月） | 实物安置房建设用地总需求（亩） |  |  |  | 项目总投资（万元） | 截止本月已开工套数（套） | 截止12月已完成投资额（万元）
[7 empty] | 年度计划征收户数（户） | 年度计划征收房屋建筑面积（平方米） | 年度计划新开工安置房套数（含货币化）（套/户） |  |  |  | 其中：新增建设用地（亩）
| 市 | 区（县） | [11 empty] | 其中：农用地（亩）
其中：耕地（亩）
| 合计 | [5 empty] | 6115 | 1026280 | 12973 |  |  | 1462.37 | 264.11 |  |  | 565384 | 12973 | 131572.98
1 | 濮阳市 | 华龙区 | 戚城城中村改造项目 | 城中村 | 京开道西、 石化路南、开州路东、戚邑路西 | 京开道西、 石化路南、 开州路东、 戚邑路西 | 已基本拆迁完毕 |  | 910 | 原地 | 2019.9 | 112.14 |  |  |  | 34000 | 910 | 10400
2 | 濮阳市 | 华龙区 | 赵村城中村改造项目 | 城中村 | 胜利路北茂名路东江汉路南文化路西 | 胜利路北、茂名路东、江汉路南、文化路西 | 已基本拆迁完毕 |  | 440 | 原地 | 2019.1 | 203.5 |  |  |  | 12000 | 440 | 4500
3 | 濮阳市 | 华龙区 | 五村整合改造项目二期 | 城中村 | 卫都路两侧、文化路以西、大庆路两侧 | 绿城路以北，茂名路两侧 | 2200 | 300000 | 776 | 异地 | 2020.4 | 370 |  |  |  | 37000 | 776 | 8900
4 | 濮阳市 | 开发区 | 四行城中村改造安置项目四期 | 城中村 | 金堤路两侧、五一路北 | 金堤路西、五一路北 | 240 | 36000 | 482 | 原地 | 2020.5 | 50 |  |  |  | 16000 | 482 | 2600
5 | 濮阳市 | 开发区 | 赵娄拐城中村改造安置项目四期 | 城中村 | 振兴路两侧、五一路北 | 振兴路西、五一路北 | 200 | 31000 | 392 | 原地 | 2019.2 | 18 |  |  |  | 12000 | 392 | 6200
6 | 濮阳市 | 开发区 | 胡村南街城中村改造安置项目三期 | 城中村 | 黄河路南、益民路北、开州路东 | 黄河路南、益民路北、开州路东 | 140 | 21000 | 270 | 原地 | 2020.5 | 20 |  |  |  | 8500 | 270 | 1200
7 | 濮阳市 | 开发区 | 赵娄拐城中村改造安置项目五期 | 城中村 | 振兴路两侧、五一路北 | 振兴路两侧、五一路北 | 200 | 31000 | 416 | 原地 | 2020.5 |  |  |  |  | 13000 | 416 | 1600
8 | 濮阳市 | 开发区 | 天和苑社区项目四期 | 城中村 | 兴濮路西、绿城路南 | 兴濮路西、绿城路南 | 50 | 600 | 84 | 原地 | 2020.5 |  |  |  |  | 3000 | 84 | 1900
9 | 濮阳市 | 示范区 | 濮阳市濮北棚户区改造孟村疙瘩庙东二村拆迁安置项目(三期） | 城中村 | 北至澶州大街，西至孟春路，南至高阳大街，西至规划小路 | 孟春路东、高阳大街北、澶州大街南、规划路西 | 48 | 9600 | 1276 | 原地 | 2020.3 | 67 | 67 |  |  | 58737 | 1276 | 1196.13
10 | 濮阳市 | 示范区 | 濮阳市濮北棚户区改造张仪许村等西六村拆迁安置项目（三期） | 城中村 | 北至澶州大街，西至规划小路，南至高阳大街，西至民生路 | 民生路西、高阳大街北、澶州大街南 | 431 | 86200 | 2268 | 原地 | 2020.3 | 88.58 | 88.58 |  |  | 101612 | 2268 | 7165.25
11 | 濮阳市 | 示范区 | 貌庄城中村改造村民安置房项目（三期） | 城中村 | 开德路以南、金堤路以西、森林半岛以北、开德路小学以东 | 开德路以南、金堤路以西、森林半岛以北、开德路小学以东 | 91 | 18200 | 420 | 原地 | 2019.3 | 50.35 | 47.63 |  |  | 18000 | 420 | 8432
12 | 濮阳市 | 示范区 | 娄店城中村改造安置房（三期） | 城中村 | 北至开德路，西至开州路，南至绿城路 | 北至开德路 东至振兴路 西至开州路 | 240 | 105800 | 240 | 原地 | 2019.4 | 60.9 | 60.9 |  |  | 44000 | 240 | 5629.6
13 | 濮阳市 | 濮阳县 | 红旗路以北片区改造项目二期 | 棚户区 城中村 | 红旗路以北、铁丘路以南、解放大道以西、云峰路以东 | 铁邱路以北、北关街以西、云峰路以东、建业国际学校以南 | 680 | 102000 | 1226 | 异地 | 2020.6 | 67.5 |  |  |  | 58800 | 1226 | 16500
14 | 濮阳市 | 南乐县 | 南街城中村改造项目 | 城中村 | 昌州路以北，东方路以南 | 昌州路以南，古城路以西 | 152 | 19000 | 330 | 异地 | 2020.8 | 30 |  |  |  | 14652 | 330 | 19350
15 | 濮阳市 | 南乐县 | 赵藏固城中村改造项目 | 城中村 | 赵藏固村 | 人民路与一行路交叉口 | 559 | 100000 | 1300 | 原地 | 2020.8 | 120 |  |  |  | 57720 | 1300 | 15000
16 | 濮阳市 | 南乐县 | 原林业局家属院片区改造项目 | 城市棚户区 | 光明路以东，老护城河以南，人民路以北 | 一行路以西，育才路以南 | 43 | 5300 | 78 | 异地 | 2020.8 | 7 |  |  |  | 3463 | 78 | 2500
17 | 濮阳市 | 台前县 | 南孟二期城中村改造项目 | 城中村 | 光明路以北、凤翔大道以南、京九铁路以东、平安路以西 | 政和大道以南、光明路北、金水路东、平安路西 | 225 | 37180 | 615 | 原地 | 2020.6 | 46 |  |  |  | 18600 | 615 | 5500
18 | 濮阳市 | 台前县 | 西关路城中村改造项目 | 城中村 | 民生路西、金水路东、凤翔大道以南、政和大道以北 | 民生路西、金水路东、凤翔大道以南、政和大道以北 | 528 | 95000 | 1450 | 原地 | 2020.6 | 110 |  |  |  | 46300 | 1450 | 13000